## Politicas
ID Politica | Nombre | Sector | Tipo | Fecha Adopcion | Acto Administrativo | Estado | Fecha Inicio Vigencia | Fecha Fin Vigencia | Entidad Lider | Descripcion | Poblacion Objetivo | Fuente Financiacion | Presupuesto Total (COP)
POL001 | Política Pública de Atención a Víctimas del Conflicto | PROMOCION_SOCIAL | Política Pública Municipal | 2021-06-15 | Decreto 089 de 2021 | ACTIVA | 2021-06-15 | 2027-12-31 | Unidad de Atención a Víctimas | Atención integral a víctimas del conflicto armado residentes en el municipio | Víctimas del conflicto | SGP_PROP;RECURSOS_PROPIOS | 850000000
POL002 | Política Municipal de Seguridad Alimentaria y Nutricional | PROMOCION_SOCIAL | Política Pública Municipal | 2022-03-10 | Acuerdo 015 de 2022 | ACTIVA | 2022-03-10 | 2030-12-31 | Secretaría de Desarrollo Social | Garantizar acceso a alimentación adecuada para población vulnerable | Niños, adultos mayores y madres lactantes | SGP_PROP | 420000000
⚠ ID Política: único, formato POLnnn. Tipo válido: Política Pública Municipal / Ordenanza / Decreto / Resolución

## PlanAccion
ID Politica | ID Accion | Descripcion Accion | Responsable | Fecha Inicio | Fecha Fin | Estado | Avance (%) | Recursos Asignados (COP) | Observaciones
POL001 | A1.1 | Actualización censo de víctimas del municipio | UARIV Municipal | 2025-01-15 | 2025-04-30 | COMPLETADO | 100% | 15000000 | Censo actualizado a feb 2025
POL001 | A1.2 | Jornadas de atención psicosocial (4 jornadas/año) | Secretaría Salud | 2025-01-15 | 2025-12-15 | EN_PROGRESO | 50% | 28000000 | 2 jornadas realizadas
POL001 | A1.3 | Entrega de ayuda humanitaria a 120 hogares | UARIV Municipal | 2025-02-01 | 2025-06-30 | EN_PROGRESO | 75% | 180000000 | 90 hogares atendidos
POL002 | A2.1 | Suministro PAE a 1.200 estudiantes | Secretaría Educación | 2025-01-20 | 2025-11-30 | EN_PROGRESO | 55% | 320000000 | Contrato vigente

## Indicadores
ID Politica | ID Indicador | Nombre Indicador | Tipo | Unidad Medida | Linea Base | Meta Cuatrienio | Logro 2024 | Logro 2025 | Logro 2026 | Logro 2027 | Fuente Verificacion
POL001 | IND001 | Víctimas con atención psicosocial | Resultado | Personas | 0 | 480 | 120 | 120 | 120 | 120 | Registro UARIV Municipal
POL001 | IND002 | Hogares con ayuda humanitaria de emergencia | Producto | Hogares | 0 | 480 | 120 | 0 | 0 | 0 | Actas de entrega
POL002 | IND003 | Niños con complemento alimentario (PAE) | Producto | Estudiantes | 950 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | Informes Sec. Educación
⚠ Tipo indicador: Producto / Gestión / Resultado / Impacto. Llenar columnas de logro al cierre de cada vigencia.

## INSTRUCCIONES
03_Politicas.xlsx — Plantilla Políticas Públicas
Registrar las políticas públicas municipales adoptadas y su seguimiento.
📋 Hojas incluidas
Politicas | Ficha de cada política: tipo, vigencia, acto administrativo.
PlanAccion | Acciones concretas de la política con avance y recursos.
Indicadores | Indicadores de seguimiento con línea base y metas por año.
📌 Fuentes de información
Decretos/Acuerdos | Texto del acto administrativo que adoptó la política.
SIRECI / DNP | Sistema de Registro de Políticas: https://www.dnp.gov.co/politicaspublicas
FURAG | Formulario Único de Reporte de Avance a la Gestión (MIPG)
⚠ Reglas obligatorias
ID Política | Clave primaria formato POLnnn — relaciona las 3 hojas.
Avance (%) | Decimal 0.00–1.00 en PlanAcción (0.75 = 75%).
Logros | Dejar en blanco (vacío) si la vigencia no ha cerrado.